## المصاريف
‫بيت الوطن لادريس أكتوبر - الثروة الخضراء - المصاريف (All_Data)
‫رقم الشهادة | ‫رقم الدفعة | ‫اسم الطرف | ‫المنتج/الخدمة | ‫التاريخ | ‫النوع | ‫الوصف | ‫وصف البند | ‫الكمية | ‫السعر | ‫الإجمالي | ‫الخصم | ‫الاستقطاعات | ‫التأمين | ‫صافي المعتمد
181-0001 | 10602 | جمعة البنا | اعمال المباني | 01/01/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال مبانى (المصعد)_ | باليوميه مباني طوب احمر لزوم مصعد عماره B166 | 7 | 1200 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400
| 10078 |  | خدمة موقع المشروع | 13/01/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | رواتب اسبوعية - عمالة متنوع | عبد الرحمن 3*350 +احمد 3*350 | 1 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100
| 10124 |  | خدمة موقع المشروع | 15/01/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | رواتب اسبوعية - عمالة متنوع | رواتب اسبوعية - عمالة متنوع 1حمد 6*370 | 1 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2220
107-0001 | 11299 | شدوان | طوب مصمت آلى | 12/02/2026 | توريد مواد | مستخلص توريدات ( طوب ) رقم 003 | بالالف طوب الي | 3 | 1650 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950
107-0001 | 11299 | شدوان | طوب احمر ٢٤×١٢×١٢ | 12/02/2026 | توريد مواد | مستخلص توريدات ( طوب ) رقم 003 | طوب احمر دبل | 6 | 4200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 25200
107-0001 | 11299 | شدوان | اسمنت | 12/02/2026 | توريد مواد | مستخلص توريدات ( طوب ) رقم 003 | اسمن على دفعتين للمحاره 10+15 | 25 | 4100 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 102500
181-0002 | 11301 | جمعة البنا | اعمال المصعد | 12/02/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال مباني ( المصعد ) رقم 002 | باليوميه مباني طوب احمر لزوم مصعد عمارة B168 | 5 | 1200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000
181-0002 | 11301 | جمعة البنا | اعمال المصعد | 12/02/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال مباني ( المصعد ) رقم 002 | باليوميه مباني طوب احمر لزوم مصعد B169 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400
84-0002 | 11303 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 12/02/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال المحاره (واجهات+ مناور + سلالم) رقم 001 | بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 3 الكمية 535.7 الفئة 70 الاجمالى 37499 نسبة الانجاز 27% المستحق 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
84-0003 | 11309 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 12/02/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال المحاره (واجهات+ مناور + سلالم) رقم 002 | م البيــــــــــــــــــــان الوحدة الوحدة الكميه الفئه الاجمالي نسبة الانجاز المستحق المدفوع الباقي بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 2 م2 38.75 70 2,713 75% 2,034 0 2,034 5 بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 3 م2 565.00 70 39,550 75% 29,663 10,000 19,663 بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 4 م2 100.00 70 7,000 75% 5,250 0 5,250 الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــى 49,263 36,947 10,000 26,947 | 1 | 26947 | 26947 | 0 | 0 | 0 | 26947
181-0003 | 11319 | جمعة البنا | اعمال المصعد | 12/02/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال مباني ( المصعد ) رقم 003 | البيــــــــــــــــــــان الوحدة الوحدة الكميه الفئه الاجمالي نسبة الانجاز المستحق المدفوع الباقي باليوميه مباني طوب احمر لزوم مصعد يوميه 4.00 1,200 4,800 100% 4800 0.00 4,800 | 4 | 1200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800
| 10246 |  |  | 12/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | رواتب اسبوعية - عمالة متنوع | 5 ايام احمد * 370 = 1850 + 5 ايام عبده * 370 = 1850 | 1 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700
84-0004 | 11445 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 24/02/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال المحاره (واجهات+ مناور + سلالم) رقم 003 | م البيــــــــــــــــــــان الوحدة الوحدة الكميه الفئه الاجمالي نسبة الانجاز المستحق المدفوع الباقي بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 2 م2 38.75 70 2,713 80% 2,170 2,034 136 5 بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 3 م2 565.00 70 39,550 80% 31,640.0 29,663 1,978 بالمتر المربع محارة خارجيه بسماكة البؤج لزوم الواجهه الخلفيه عماره 4 م2 100.00 70 7,000 80% 5,600 5,250 350 الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــى 49,263 39,410 36,947 2,464 | 1 | 2464 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 2464
84-0005 | 11546 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 05/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص سعيد شعبان محارة بيت الوطن | محاره خارجيه على الواجهات | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000
181-0004 | 11557 | جمعة البنا | اعمال المباني | 05/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص مباني سور بيت الوطن | 5 يوميه لاعمال مباني السور *1300 | 1 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500
107-0002 | 11619 | شدوان | اسمنت | 09/03/2026 | توريد مواد | فاتورة توريدات بقيمة 43350 | فاتورة توريدات بقيمة 34350 | 1 | 34350 | 34350 | 0 | 0 | 0 | 34350
84-0006 | 11655 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 09/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص رقم 004 | مستخلص رقم 004 | 1 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | 0 | 8226
84-0006 | 11657 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 09/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص رقم 004 | مستخلص رقم 004 | 1 | 8226 | 8226 | 0 | 0 | 0 | 8226
181-0005 | 11669 | جمعة البنا | اعمال المباني | 12/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص رقم 005 | مستخلص رقم 005 | 1 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 10400
84-0007 | 11667 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 12/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص رقم 006 | مستخلص رقم 006 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
| 11684 | احمد ماهر مختار | اجور ورواتب مواقع | 12/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | عمالة يومية بيت الوطن لادريس ( احمد 7 * 370 + عبده 5 * 370 + محمد 2 * 400 ) | عمالة يومية بيت الوطن لادريس ( احمد 7 * 370 + عبده 5 * 370 + محمد 2 * 400 ) | 1 | 0 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 5240
| 11685 | علي احمد مرسي عبد الباقي |  | 12/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | نقل ومواصلات ا علي مرسي 992 + طباعة وتصوير مستندات 145 + بدل مواصلات لمتابعة اراضي لادريس اكتوبر 184 + رسوم حكومية تامينات اجتماعية 805 + 1005 رسوم استخراج شهادة للسجل التجاري جولدن | بدل نقل ومواصلات ا علي مرسي الذهاب الى جهاز اكتوبر لمتابعة اراضي بيت الوطن لادريس | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184
181-0006 | 11724 | جمعة البنا | اعمال المباني | 16/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص مباني 3 يوميه لزوم مناور البدروم | مستخلص مباني 3 يوميه لزوم مناور البدروم | 3 | 1300 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900
182-0011 | 11716 | ماجد المتولى - مورد | فاتورة توريدات | 16/03/2026 | توريد مواد | فاتورة توريدات بضاعة كهربا رقم 1820مستخلص رقم 001 | فاتورة توريدات بضاعة كهربا رقم 1820مستخلص رقم 001 | 1 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490
59-0015 | 11732 | ماجد المتولي | اعمال الكهرباء | 16/03/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال مصناعيات كهرباء الكمبوند ككل | بالمقطوعيه تأسيس وتشطيب صواعد وانارات للطرقه والمدخل وتأسيس وتشطيب داتا الدش والكميرات والواجهه الخارجيه شامل السور وحمام السباحه واللاندسكيب وادخال الوصلات الرئيسيه داخل الوحدات | 1 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 8600
84-0008 | 11720 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 16/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال محاره بيت الوطن لادريس رقم 007 | مستخلص اعمال محاره بيت الوطن لادريس رقم 007 | 1 | 9292 | 9292 | 0 | 0 | 0 | 9292
282-0003 | 11722 | احمد خرسانة | اعمال الخرسانة المسلحة | 16/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مقاولة مصناعيات نجاره وحداده سور لادريس + 2 سلم خلفي | مقاولة مصناعيات نجاره وحداده سور لادريس + 2 سلم خلفي | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
59-0017 | 11728 | ماجد المتولي | اعمال الكهرباء | 16/03/2026 | مقاولات مصنعيات | بالمقطوعيه تأسيس وتشطيب صواعد وانارات للطرقه والمدخل وتأسيس وتشطيب داتا الدش والكميرات والواجهه الخارجيه شامل السور وحمام السباحه واللاندسكيب وادخال الوصلات الرئيسيه داخل الوحدات | بالمقطوعيه تأسيس وتشطيب صواعد وانارات للطرقه والمدخل وتأسيس وتشطيب داتا الدش والكميرات والواجهه الخارجيه شامل السور وحمام السباحه واللاندسكيب وادخال الوصلات الرئيسيه داخل الوحدات | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
282-0004 | 13260 | احمد خرسانة | اعمال الخرسانة المسلحة | 31/03/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص صبة الخرسانه | صبة خرسانه مسلحه 30 عمود للسور + 2 سلم خلفي مصنتعيات فقط | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
84-0009 | 13452 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 02/04/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال محاره جانبيه عماره 4 | مستخلص اعمال محاره جانبيه عماره 4 | 1 | 5099 | 5099 | 0 | 0 | 0 | 5099
282-0005 | 13461 | احمد خرسانة | أعمال النجارة | 02/04/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص من اعمال النجاره والحداده للسور والسلالم | مستخلص من اعمال النجاره والحداده للسور والسلالم | 1 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500
84-0010 | 14178 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 08/04/2026 | مقاولات مصنعيات | مستخلص اعمال بياض خارجي | مستخلص اعمال بياض خارجي | 1 | 15874 | 15874 | 0 | 0 | 0 | 15874
282-0006 | 14176 | احمد خرسانة | أعمال النجارة | 08/04/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال نجارة السور + السلم | اعمال نجارة السور + السلم | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
107-0003 | 14170 | شدوان | اسمنت اسود | 09/04/2026 | توريد مواد | فاتورة توريدات اسمنت وطوب | فاتورة توريدات اسمنت وطوب | 1 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 35700
384-0001 | 14187 | شركة الغول بيت الوطن | سن ٠ | 09/04/2026 | توريد مواد | اعمال توريدات مون + معدات | اعمال توريدات مون + معدات لتسوية البدروم + صب الاعمدة والسلم | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000
| 14307 | محمد حمدي محمد عبد الواحد |  | 12/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | مصاريف متنوعة | كشف علاج عبده عامل يومية بيت الوطن | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
107-0004 | 14709 | شدوان | اسمنت ٤٢٫٥ | 16/04/2026 | توريد مواد | فاتورة توريدات اسمنت | فاتورة توريدات اسمنت | 7 | 4300 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 30100
107-0004 | 15109 | شدوان | اسمنت ٤٢٫٥ | 16/04/2026 | توريد مواد | فاتورة توريدات اسمنت | فاتورة توريدات اسمنت | 7 | 4300 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 30100
84-0011 | 14705 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 16/04/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال بياض خارجي وداخلي لمباني لادريس | اعمال بياض خارجي وداخلي لمباني لادريس | 1 | 10286 | 10286 | 0 | 0 | 0 | 10286
84-0011 | 14721 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 16/04/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال بياض خارجي وداخلي لمباني لادريس | اعمال بياض خارجي وداخلي لمباني لادريس | 1 | 10286 | 10286 | 0 | 0 | 0 | 10286
84-0011 | 15107 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 16/04/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال بياض خارجي وداخلي لمباني لادريس | اعمال بياض خارجي وداخلي لمباني لادريس | 1 | 10286 | 10286 | 0 | 0 | 0 | 10286
84-0013 | 15078 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 22/04/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال محاره | خلفي + مناور + مصاعد + وحدات | 1 | 20997 | 20997 | 0 | 0 | 0 | 20997
| 15126 |  |  | 09/04/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | ادوات لاعمال المحاره بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440
| 15127 |  |  | 08/04/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | غفره بيت الوطن اكتوبر | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
| 15129 |  |  | 30/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | ادوات لاعمال المحارة مشروع بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680
84-0014 | 15221 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 29/04/2026 | مقاولات مصنعيات | بياض لزوم الواجهه | بياض لزوم الواجهه | 1 | 10390 | 10390 | 0 | 0 | 0 | 10390
84-0014 | 15360 | سعيد شعبان | أعمال البياض الخارجي | 29/04/2026 | مقاولات مصنعيات | بياض لزوم الواجهه | بياض لزوم الواجهه | 1 | 10390 | 10390 | 0 | 0 | 0 | 10390
| 15252 |  |  | 18/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | 16/03/2026 مستخلص عماله متنوعه 18/03/2026 عدد وادوات لاعمال المحاره والتكسير بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700
| 15254 |  |  | 09/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | 08/03/2026 عدد 5 متر سلك لتركيب العدادات مشروع بيت الوطن لادريس اكتوبر 09/03/2026 رسوم تركيب عدد 3 عداد كهرباء بيت الوطن لادريس اكتوبر 09/03/2026 اكراميه للعرب | 1 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390
| 15255 |  |  | 04/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | غفرة بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
| 15256 |  |  | 26/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | اكراميه للغفر بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| 15257 |  |  | 18/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | مستخلص عماله ( عدد5 يوميه بيت الوطن احمد ) | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850
| 15259 |  |  | 12/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | عدد وادوات لاعمال بيت الوطن لادريس +مياه وشاي وسكر م/بيشوي مشروع بيت الوطن | 1 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698
59-0023 | 15348 | ماجد المتولي | اعمال الكهرباء | 03/05/2026 | مقاولات مصنعيات | تاسيس وتشطيب 4 عماير خارجي+ صواعد | تاسيس وتشطيب 4 عماير خارجي+ صواعد | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
182-0013 | 15337 | ماجد المتولى - مورد | سلك رباط لفة ٢٥ ك | 03/05/2026 | توريد مواد | توريدات مستلزمات كهربائيه لزوم المشروع | فاتوره رقم 1835 + 1840 | 1 | 26090 | 26090 | 0 | 0 | 0 | 26090
| 15373 |  |  | 22/01/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن | 1 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 3330
| 15385 |  |  | 08/01/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | مستخلص عماله بيت الوطن اكتوبر مستخلص عماله بيت الوطن اكتوبر غفرة بيت الوطن اكتوبر | 1 | 0 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 6220
| 15388 | مختار عادل مختار قطب |  | 04/01/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | 04/01/2026 فك السقالة مشروع بيت الوطن | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
| 15390 |  |  | 01/01/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | يوميه عامل لتشوين الطوب عماره رقم 4 بيت الوطن اكتوبر | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
84-0015 | 15456 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 06/05/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال محاره بيت الوطن | اعمال محاره بيت الوطن | 1 | 12028 | 12028 | 0 | 0 | 0 | 12028
84-0015 | 15468 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 06/05/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال محاره بيت الوطن | اعمال محاره بيت الوطن | 1 | 12028 | 12028 | 0 | 0 | 0 | 12028
| 15464 |  | اجور ورواتب مواقع | 02/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | 4440 عمالة بيت الوطن اكتوبر + 28795 وليد البدري + 50 الف عهدة محمد مختار | عمالة يومية احمد عدد 6 * 370 = 2220 جنيه - عمالة بيت الوطن أكتوبر عن الفترة 26/1 حتى 02/02/2026 | 1 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2220
| 15464 |  | اجور ورواتب مواقع | 02/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | 4440 عمالة بيت الوطن اكتوبر + 28795 وليد البدري + 50 الف عهدة محمد مختار | عمالة يومية عبده عدد 6 * 370 = 2220 جنيه - عمالة بيت الوطن أكتوبر عن الفترة 26/1 حتى 02/02/2026 | 1 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2220
182-0018 | 15476 | ماجد المتولى - مورد | فاتورة توريدات | 06/05/2026 | توريد مواد | توريدات كهرباء (العماير) فاتورة 1002 لفة خركوم 23 مم | توريدات كهرباء (العماير) | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300
| 15507 |  |  | 30/04/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | ايجار هيلتي للتكسير في مشروع بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450
| 15507 |  |  | 07/05/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده | مستخلص عماله متنوعه عدد 6 يوم *370ج مشروع لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2220
84-0018 | 15660 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 13/05/2026 | مقاولات مصنعيات | اعمال محاره واجهات +مناور + سلالم | اعمال محاره واجهات +مناور + سلالم | 1 | 13721 | 13721 | 0 | 0 | 0 | 13721
| 15689 |  |  | 14/05/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده مختار عادل | غفرة بيت الوطن لادريس اكتوبر | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
84-0019 | 15762 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 21/05/2026 | مقاولات مصنعيات | محاره خارجيه | محاره خارجيه | 1 | 11379 | 11379 | 0 | 0 | 0 | 11379
107-0005 | 15756 | شدوان | اسمنت ٤٢٫٥ | 21/05/2026 | توريد مواد | طلب شراء: PO10913 - 25800 توريدات اسمنت 42.5 + 500 ج اكرامية و عيدية للعمال | توريدات اسمنت 42.5 | 6 | 4300 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 26800
81-0001 | 15784 | شركة الغول | نقل ومواصلات وناولون | 24/05/2026 | مقاولات مصنعيات | نقل مخلفات | نقل مخلفات | 1 | 30600 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 30600
84-0021 | 16354 | سعيد شعبان | محارة خارجية | 11/06/2026 | مقاولات مصنعيات | محاره داخليه وخارجيه | محاره داخليه وخارجيه | 1 | 10952 | 10952 | 0 | 0 | 0 | 10952
384-0002 | 16356 | شركة الغول بيت الوطن | رمل بالمتر | 11/06/2026 | توريد مواد | طلب شراء: PO10937 - توريدات رمل | توريدات رمل | 3 | 7350 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 22050
384-0002 | 16356 | شركة الغول بيت الوطن | فاتورة توريدات | 11/06/2026 | توريد مواد | طلب شراء: PO10937 - توريدات رمل | لودر وسط | 1 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850
| 16292 | احمد ماهر مختار | اعمال الكهرباء | 15/02/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تسوية عهدة احمد ماهر عدد 14 عنصر مختلف حسب المرفق | رفع قدرة عدادات الكهرباء بيت الوطن لادريس الي 3 فاز ا/وائل | 1 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000
182-0021 | 16450 | ماجد المتولى - مورد | فاتورة توريدات | 16/06/2026 | توريد مواد | طلب شراء: PO10948 - توريدات لوحات (العماير) مستخلص 004 | توريدات لوحات (العماير) مستخلص 004 | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000
553-0001 | 16464 | الحاج فرج احمد عبد الوهاب | اعمال الرخام | 16/06/2026 | مقاولات مصنعيات | مقاوله رخام 3 عماير | مقاوله رخام 3 عماير | 1 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000
| 16503 | احمد ماهر مختار | رسوم بنكية / انستاباي | 12/03/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | رسوم تحويلات انستاباي للمشاريع المختلفة من عهدة احمد ماهر | رسوم تحويلات انستاباي من عهدة احمد ماهر | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
| 16518 |  |  | 11/06/2026 | مستخلص دفعات متعددة / مصاريف مباشرة | تصفيه عهده محمد مختار | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس اكتوبر عدد 6 يوميه 400 ج احمد | 1 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400
107-0006 | 16577 | شدوان | اسمنت ٤٢٫٥ | 22/06/2026 | توريد مواد | طلب شراء: PO10965 - توريدات اسمنت | توريدات اسمنت | 7 | 4300 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 30100
الإجمالي الكلي
‫مصاريف مباشرة أخرى (دفعات)
‫رقم الدفعة | ‫النوع | ‫من طرف | ‫إلى طرف | ‫الحالة | ‫التاريخ | ‫المبلغ | ‫رقم المرجع | ‫طريقة الدفع | ‫الشيك | ‫تاريخ الشيك | ‫مركز التكلفة | ‫ملاحظات
16338 | دفعة مقدمة للمورد او المقاول | Golden Land | الفا باور تريد للمصاعد الكهربائية | مرسل | 11/06/2026 | 200000 | 10524 | شيك | 64201404012253 | 11/06/2026 | مصاعد كهربائية | شيك 64201404012253 لصالح محمد سيد رمضان عن دفعة مقدمة عن اعمال توريد وتركيب مصاعد في بيت الوطن اكتوبر بناية B166 لادريس اكتوبر متبقي 225 الف
15795 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 24/05/2026 | 800 | 10475 | نقد |  |  | عماله متنوعه | مستخلص عمالة متنوعه بيد مختار عادل بيت الوطن لادريس اكتوبر عدد 2 يوميه *400 ج
15768 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 21/05/2026 | 2400 | 10459 | نقد |  |  | عماله متنوعه | مستخلص عمالة متنوعه بيد مختار عادل بيت الوطن لادريس اكتوبر عدد 6 يوميه *400 ج
16528 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 18/05/2026 | 2400 | 10586 | نقد |  |  | عماله متنوعه | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس اكتوبر بيد مختار عادل (عدد 6 يوميه *400ج )
15643 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 14/05/2026 | 2400 | 10414 | نقد |  |  | عماله متنوعه | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس اكتوبر بيد مختار عادل (عدد 6 يوميه *400ج )
15241 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 30/04/2026 | 2220 | 10252 | نقد |  |  | دفع مستخلص | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس اكتوبر بيد مختار عادل
15079 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 23/04/2026 | 925 | 10200 | نقد |  |  | دفع مستخلص | يوميات عماله بيت الوطن اكتوبر 2.50 * 370 لادريس اكتوبر بيد مختار عادل
14725 | دفعة مقاول سداد مستخلص | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 16/04/2026 | 2220 | 10143 | نقد |  |  | رواتب | مستخلص عمالة متنوعة مشروع لادريس اكتوبر
14121 | قسط مستحق | Golden Land | استشاري لادريس سيج سمارت / احمد صبري | مرسل | 09/04/2026 | 20020 | 10081 | حساب مالي |  |  | اتعاب استشاري | تحويل انستاباي م احمد صبري عبدالعزيز استشاري لادريس دفعة تحت الحساب من شهر 4/2025 ومتبقي 25 الف من شهر 4 بالاضافة ل شهرين 5 & 6 كل شهر ب 45 الف اجمالي المتبقي 115 للف
14185 | اجور عمالة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 08/04/2026 | 3220 | 10088 | نقد |  |  | دفع مستخلص | مستخلصين عماله متنوعه بيت الوطن اكتوبر بيد مختار عادل
13530 | اجور عمالة | Golden Land | احمد ماهر مختار | مرسل | 04/04/2026 | 1480 | 10035 | نقد |  |  | رواتب | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس اكتوبر بيد احمد ماهر
11558 | اجور عمالة | Golden Land | احمد ماهر مختار | مرسل | 04/03/2026 | 4560 | 9871 | نقد |  |  | دفع مستخلص | مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس
14062 | عمولة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 25/02/2026 | 2220 | 9809 | نقد |  |  | دفع مستخلص | بتاريخ 26/2 مستخلص عماله متنوعه بيت الوطن لادريس اكتوبر
14293 | مصاريف متنوعة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 04/02/2026 | 5240 | 9689 | نقد |  |  | رواتب | مستخلص عمالة بيت الوطن
14272 | مصاريف متنوعة | Golden Land | مختار عادل مختار قطب | مرسل | 04/02/2026 | 4000 | 9688 | نقد |  |  | غفرة | غفرة عن شهر 1
الإجمالي

## المصاريف التشغيلية
‫بيت الوطن لادريس أكتوبر - الثروة الخضراء - المصاريف التشغيلية (All_Data)
‫رقم الدفعة | ‫النوع | ‫من طرف | ‫إلى طرف | ‫الحالة | ‫التاريخ | ‫المبلغ | ‫رقم المرجع | ‫طريقة الدفع | ‫الشيك | ‫تاريخ الشيك | ‫مركز التكلفة | ‫ملاحظات
15593 | عمولة | Golden Land | محمد سيد شحاته | مرسل | 11/05/2026 | 213500 | 1334 | شيك |  |  | عمولة بيع لادريس | تحويل الي /محمد سيد شحاته عن عموله بيع وحده سكنيه مشروع لادريس B169401 سعر بيع 6,400,000 (256000 - 213500 شحاته + 42500 لادريس)
16407 | عمولة | Golden Land | احمد ناجي مبروك | مرسل | 14/06/2026 | 14949 | 10539 | نقد |  |  | عمولات بيع موظفي جولدن لاند | نقدا ليد احمد ناجي عن عمولة بيع 0.25% شقة B169-207 مشروع لادريس سعر البيع 5,979,670
16408 | عمولة | Golden Land | مارك سعيد تادرس | مرسل | 11/06/2026 | 29900 | 10539 | نقد |  |  | عمولات بيع موظفي جولدن لاند | نقدا ليد مارك سعيد تادرس عن عمولة بيع 0.50% شقة B169-207 مشروع لادريس اكتوبر
16411 | عمولة | Golden Land | محمد مدحت محمد الغندور | مرسل | 11/06/2026 | 26200 | 10539 | نقد |  |  | عمولات بيع موظفي جولدن لاند | نقدا ليد محمد الغندور عن عمولة بيع 0.50% شقة B168-106 مشروع لادريس اكتوبر سعر البيع 5,240,000 جنيه
16455 | عمولة | Golden Land | محمد علي سمير | مرسل | 16/06/2026 | 28403 | 10559 | شيك | 552121568 | 16/06/2026 | عمولة بيع لادريس | بشيك رقم 552121568 عموله بيع 0.5% وحده سكنيه مشروع لادريس اكتوبر وحده B169-207 /محمد علي سمير (شركة هاي ايمدج )
الإجمالي

## الإيرادات
‫بيت الوطن لادريس أكتوبر - الثروة الخضراء - الإيرادات (All_Data)
‫رقم الدفعة | ‫السنة | ‫الربع | ‫المبنى | ‫الوحدة | ‫العميل | ‫الفئة | ‫المجدول | ‫المحصل | ‫المتبقي | ‫الحالة | ‫شريحة التأخير | ‫حالة الاستحقاق | ‫تاريخ الاستحقاق
11255 | 2026 | Q1 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Installment | 206500 | 206500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 16/01/2026
11256 | 2025 | Q4 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Advance Payment | 2889000 | 2889000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 31/12/2025
11257 | 2026 | Q2 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Installment | 206500 | 206500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 07/04/2026
11258 | 2026 | Q3 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Installment | 206500 | 0 | 206500 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال الشهر | 16/07/2026
11259 | 2026 | Q4 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Installment | 206500 | 0 | 206500 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 16/10/2026
11260 | 2027 | Q1 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Installment | 206500 | 0 | 206500 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 16/01/2027
11261 | 2027 | Q2 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Installment | 206500 | 0 | 206500 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 16/04/2027
11262 | 2026 | Q2 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Maintenance Deposit | 239000 | 0 | 239000 | Late | Late (31-90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الثاني 2026) | 16/04/2026
11263 | 2025 | Q2 | B167 | B167-4 | هاني عبدالرحمن زكى | Advance Payment | 1509000 | 1509000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 04/06/2025
11264 | 2025 | Q4 | B167 | B167-4 | هاني عبدالرحمن زكى | Installment | 1655500 | 1655500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 07/10/2025
11265 | 2026 | Q1 | B167 | B167-4 | هاني عبدالرحمن زكى | Installment | 1355500 | 1355500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 26/02/2026
11266 | 2027 | Q2 | B167 | B167-4 | هاني عبدالرحمن زكى | Maintenance Deposit | 277200 | 0 | 277200 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 04/06/2027
11267 | 2025 | Q1 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 425000 | 425000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/01/2025
11268 | 2025 | Q2 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 425000 | 425000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/04/2025
11269 | 2025 | Q3 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 1045000 | 1045000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/07/2025
11270 | 2025 | Q4 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 260000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/10/2025
11271 | 2026 | Q1 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 260000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/01/2026
11272 | 2024 | Q4 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Advance Payment | 2000000 | 2000000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 23/10/2024
11273 | 2026 | Q2 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 260000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/04/2026
11274 | 2026 | Q3 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 0 | 260000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال الشهر | 25/07/2026
11275 | 2026 | Q4 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 0 | 260000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 25/10/2026
11276 | 2027 | Q1 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 0 | 260000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 25/01/2027
11277 | 2027 | Q2 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 0 | 260000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 25/04/2027
11278 | 2027 | Q3 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 260000 | 0 | 260000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 25/07/2027
11279 | 2027 | Q4 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Installment | 237500 | 0 | 237500 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2027) | 25/10/2027
11280 | 2025 | Q1 | B166 | B166-101 | تميم عبدالكريم | Maintenance Deposit | 360750 | 360750 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 05/01/2025
11281 | 2024 | Q4 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Advance Payment | 1890000 | 1890000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 06/10/2024
11282 | 2025 | Q1 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 225000 | 225000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/02/2025
11283 | 2025 | Q2 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 225000 | 225000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/05/2025
11284 | 2025 | Q3 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 475000 | 475000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/08/2025
11285 | 2025 | Q4 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 500000 | 500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/11/2025
11286 | 2026 | Q1 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Late | Late (Over 90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الأول 2026) | 01/02/2026
11287 | 2026 | Q2 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Late | Late (31-90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الثاني 2026) | 01/05/2026
11288 | 2026 | Q3 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/08/2026
11289 | 2026 | Q4 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 01/11/2026
11290 | 2027 | Q1 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 01/02/2027
11291 | 2027 | Q2 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 01/05/2027
11292 | 2027 | Q3 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Installment | 275000 | 0 | 275000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 01/08/2027
11293 | 2025 | Q2 | B167 | B167-104 | حاتم صلاح الدين | Maintenance Deposit | 300000 | 300000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 08/05/2025
11324 | 2025 | Q4 | B166 | B166-201 | محمد محمود سليمان | Advance Payment | 4929500 | 4929500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 09/12/2025
11325 | 2026 | Q2 | B166 | B166-201 | محمد محمود سليمان | Installment | 85000 | 85000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 07/06/2026
11326 | 2025 | Q1 | B166 | B166-201 | محمد محمود سليمان | Maintenance Deposit | 320000 | 320000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 09/03/2025
11327 | 2025 | Q4 | B167 | B167-3 | دولت حسن عبدالخالق | Advance Payment | 500 | 500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 31/12/2025
11333 | 2025 | Q2 | B166 | B166-202 | نيفن محمد طلعت / ولاء محمد عبد الوهاب | Advance Payment | 3350000 | 3350000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 24/04/2025
11334 | 2025 | Q3 | B166 | B166-202 | نيفن محمد طلعت / ولاء محمد عبد الوهاب | Installment | 500000 | 500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 11/08/2025
11335 | 2025 | Q4 | B166 | B166-202 | نيفن محمد طلعت / ولاء محمد عبد الوهاب | Installment | 500000 | 500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 30/10/2025
11336 | 2025 | Q2 | B166 | B166-202 | نيفن محمد طلعت / ولاء محمد عبد الوهاب | Maintenance Deposit | 267000 | 267000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/06/2025
11337 | 2025 | Q1 | B167 | B167-203 | حسين عبدالرحمن الاغبري | Advance Payment | 4495300 | 4495300 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 04/02/2025
11338 | 2025 | Q1 | B167 | B167-203 | حسين عبدالرحمن الاغبري | Maintenance Deposit | 269700 | 269700 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 04/02/2025
11339 | 2025 | Q3 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Advance Payment | 1627200 | 1627200 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 31/07/2025
11340 | 2025 | Q4 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 112700 | 112700 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/11/2025
11341 | 2026 | Q1 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 100000 | 100000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/02/2026
11342 | 2026 | Q2 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 112720 | 112720 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/05/2026
11343 | 2026 | Q3 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 112720 | 0 | 112720 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/08/2026
11344 | 2026 | Q4 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 112720 | 0 | 112720 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 01/11/2026
11345 | 2027 | Q1 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 112700 | 0 | 112700 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 01/02/2027
11346 | 2025 | Q1 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Maintenance Deposit | 100000 | 0 | 100000 | Late | Late (Over 90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الأول 2025) | 01/02/2025
11348 | 2025 | Q4 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 20 | 20 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 06/11/2025
11361 | 2025 | Q4 | B168 | B168-206 | نادي محمد الصغير | Advance Payment | 3842500 | 3842500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 02/10/2025
11362 | 2026 | Q1 | B168 | B168-206 | نادي محمد الصغير | Installment | 200000 | 200000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 06/01/2026
11363 | 2026 | Q1 | B168 | B168-206 | نادي محمد الصغير | Installment | 147500 | 147500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 05/03/2026
11364 | 2026 | Q4 | B168 | B168-206 | نادي محمد الصغير | Maintenance Deposit | 239400 | 0 | 239400 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 01/12/2026
11365 | 2026 | Q2 | B166 | B166-301 | شريف محمد عبدالخالق | Installment | 200000 | 200000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 21/04/2026
11366 | 2025 | Q4 | B166 | B166-301 | شريف محمد عبدالخالق | Advance Payment | 4800000 | 4800000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 02/10/2025
11367 | 2025 | Q1 | B166 | B166-301 | شريف محمد عبدالخالق | Maintenance Deposit | 300000 | 300000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 09/02/2025
11368 | 2025 | Q4 | B167 | B167-303 | هشام عاطف عبد النعيم | Advance Payment | 4622600 | 4622600 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 10/12/2025
11369 | 2025 | Q4 | B167 | B167-303 | هشام عاطف عبد النعيم | Maintenance Deposit | 277400 | 277400 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 10/12/2025
11370 | 2025 | Q3 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Advance Payment | 2828000 | 2828000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 31/07/2025
11371 | 2026 | Q1 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 200000 | 200000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 15/01/2026
11372 | 2026 | Q1 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Late | Late (Over 90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الأول 2026) | 01/02/2026
11373 | 2026 | Q2 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Late | Late (31-90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الثاني 2026) | 01/05/2026
11374 | 2026 | Q3 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/08/2026
11375 | 2026 | Q4 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 01/11/2026
11376 | 2027 | Q1 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 01/02/2027
11377 | 2027 | Q2 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 01/05/2027
11378 | 2027 | Q3 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 01/08/2027
11379 | 2027 | Q4 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 250000 | 0 | 250000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2027) | 01/11/2027
11380 | 2025 | Q1 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Maintenance Deposit | 293000 | 293000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 06/01/2025
11381 | 2025 | Q3 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Advance Payment | 1200000 | 1200000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 20/09/2025
11382 | 2026 | Q1 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 535000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 31/01/2026
11383 | 2026 | Q1 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 535000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 15/03/2026
11384 | 2026 | Q2 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 535000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 15/06/2026
11385 | 2026 | Q3 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 0 | 535000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 15/09/2026
11386 | 2026 | Q4 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 0 | 535000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 15/12/2026
11387 | 2027 | Q1 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 0 | 535000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 15/03/2027
11388 | 2027 | Q2 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Installment | 535000 | 0 | 535000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 15/06/2027
11389 | 2027 | Q3 | B168 | B168-305 | محمد محمد ابراهيم | Maintenance Deposit | 330000 | 0 | 330000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 01/09/2027
11393 | 2025 | Q1 | B166 | B166-402 | احمد ابراهيم الدسوقي | Advance Payment | 1500000 | 1500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 01/01/2025
11394 | 2025 | Q1 | B166 | B166-402 | احمد ابراهيم الدسوقي | Installment | 700000 | 700000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 20/01/2025
11395 | 2025 | Q1 | B166 | B166-402 | احمد ابراهيم الدسوقي | Maintenance Deposit | 120000 | 120000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 13/01/2025
11455 | 2026 | Q1 | B167 | B167-204 | سمر احمد حامد | Installment | 12720 | 12720 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 24/02/2026
11481 | 2026 | Q1 | B167 | B167-4 | هاني عبدالرحمن زكى | Installment | 300000 | 0 | 300000 | Late | Late (Over 90 Days) | مستحق متأخرة جداً (الربع الأول 2026) | 26/02/2026
15036 | 2026 | Q1 | B167 | B167-304 | جورج يوسف وديع | Installment | 50000 | 50000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 15/01/2026
15514 | 2026 | Q2 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Advance Payment | 3550000 | 3550000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 10/05/2026
15515 | 2026 | Q3 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 375000 | 0 | 375000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/08/2026
15516 | 2026 | Q4 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 275000 | 0 | 275000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 01/11/2026
15517 | 2027 | Q1 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 375000 | 0 | 375000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 01/02/2027
15518 | 2027 | Q2 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 375000 | 0 | 375000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 01/05/2027
15519 | 2027 | Q3 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 375000 | 0 | 375000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 01/08/2027
15520 | 2027 | Q4 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 375000 | 0 | 375000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2027) | 01/11/2027
15521 | 2028 | Q1 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 375000 | 0 | 375000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2028) | 01/02/2028
15522 | 2028 | Q2 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Installment | 325000 | 0 | 325000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2028) | 01/05/2028
15523 | 2026 | Q4 | B169 | B169-401 | محمد ياسر الكعكي | Maintenance Deposit | 500000 | 0 | 500000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 01/11/2026
15960 | 2026 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 50000 | 50000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 21/05/2026
15961 | 2026 | Q3 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 550000 | 0 | 550000 | Upcoming | Upcoming | مستحق هذا الأسبوع | 01/07/2026
15962 | 2026 | Q3 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 500000 | 0 | 500000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/08/2026
15963 | 2026 | Q3 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 200000 | 0 | 200000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/09/2026
15964 | 2027 | Q1 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 480000 | 0 | 480000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 01/01/2027
15965 | 2027 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 480000 | 0 | 480000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 01/04/2027
15966 | 2027 | Q3 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 480000 | 0 | 480000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 01/07/2027
15967 | 2027 | Q4 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 480000 | 0 | 480000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2027) | 01/10/2027
15968 | 2028 | Q1 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 569890 | 0 | 569890 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2028) | 01/01/2028
15969 | 2028 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 569890 | 0 | 569890 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2028) | 01/04/2028
15970 | 2028 | Q3 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Installment | 569890 | 0 | 569890 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2028) | 01/07/2028
15971 | 2028 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Maintenance Deposit | 478374 | 0 | 478374 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2028) | 24/05/2028
15989 | 2026 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 20000 | 20000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/05/2026
15990 | 2026 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 380000 | 380000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/05/2026
15991 | 2026 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 60000 | 60000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/05/2026
15992 | 2026 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 6608 | 6608 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 24/05/2026
15993 | 2026 | Q2 | B169 | B169-207 | علي عبدالحكيم مهدي الشرقاوي | Advance Payment | 583392 | 583392 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 24/05/2026
16000 | 2025 | Q4 | B168 | B168-105 | عبدالرحمن علي القاضي | Advance Payment | 2800000 | 2800000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 30/11/2025
16001 | 2026 | Q1 | B168 | B168-105 | عبدالرحمن علي القاضي | Installment | 400000 | 400000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 30/01/2026
16002 | 2026 | Q1 | B168 | B168-105 | عبدالرحمن علي القاضي | Installment | 500000 | 500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 26/03/2026
16003 | 2026 | Q3 | B168 | B168-105 | عبدالرحمن علي القاضي | Installment | 565000 | 0 | 565000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 29/07/2026
16004 | 2027 | Q3 | B168 | B168-105 | عبدالرحمن علي القاضي | Maintenance Deposit | 300000 | 0 | 300000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 20/08/2027
16005 | 2026 | Q2 | B168 | B168-205 | عائشة مبارك خميس علي | Advance Payment | 5050000 | 5050000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 24/05/2026
16006 | 2026 | Q4 | B168 | B168-205 | عائشة مبارك خميس علي | Installment | 1600000 | 0 | 1600000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 29/11/2026
16007 | 2028 | Q2 | B168 | B168-205 | عائشة مبارك خميس علي | Maintenance Deposit | 404000 | 0 | 404000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2028) | 01/06/2028
16009 | 2025 | Q1 | B166 | B166-401 | شريف محمد عبدالخالق | Advance Payment | 1500000 | 1500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 09/02/2025
16010 | 2025 | Q1 | B166 | B166-401 | شريف محمد عبدالخالق | Installment | 700000 | 700000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 25/03/2025
16011 | 2026 | Q2 | B166 | B166-401 | شريف محمد عبدالخالق | Installment | 500000 | 500000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 23/04/2026
16012 | 2026 | Q3 | B166 | B166-401 | شريف محمد عبدالخالق | Installment | 1000000 | 0 | 1000000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 01/08/2026
16013 | 2025 | Q1 | B166 | B166-401 | شريف محمد عبدالخالق | Maintenance Deposit | 60000 | 60000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 09/02/2025
16028 | 2026 | Q2 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Advance Payment | 2096000 | 2096000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 21/05/2026
16029 | 2026 | Q3 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 318000 | 0 | 318000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال 3 أشهر (الربع الثالث 2026) | 20/08/2026
16030 | 2026 | Q4 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 20/11/2026
16031 | 2027 | Q1 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2027) | 20/02/2027
16032 | 2027 | Q2 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2027) | 20/05/2027
16033 | 2027 | Q3 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2027) | 20/08/2027
16034 | 2027 | Q4 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2027) | 20/11/2027
16035 | 2028 | Q1 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الأول 2028) | 20/02/2028
16036 | 2028 | Q2 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثاني 2028) | 20/05/2028
16037 | 2028 | Q3 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الثالث 2028) | 20/08/2028
16038 | 2028 | Q4 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Installment | 314000 | 0 | 314000 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2028) | 20/11/2028
16039 | 2028 | Q2 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Maintenance Deposit | 209600 | 209600 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 21/05/2028
16040 | 2026 | Q4 | B168 | B168-106 | ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قبوري | Maintenance Deposit | 209600 | 0 | 209600 | Upcoming | Upcoming | مستحق لاحقاً (الربع الرابع 2026) | 20/11/2026
16083 | 2026 | Q2 | B166 | B166-201 | محمد محمود سليمان | Installment | 85500 | 85500 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 07/06/2026
16416 | 2026 | Q2 | B168 | 6-B168 | عابدين عبداللاه اسماعيل | Advance Payment | 3311000 | 3311000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 21/06/2026
16417 | 2028 | Q2 | B168 | 6-B168 | عابدين عبداللاه اسماعيل | Maintenance Deposit | 198660 | 198660 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 09/06/2028
16443 | 2026 | Q2 | B168 | B168-5 | عابدين عبداللاه اسماعيل | Installment | 1000000 | 1000000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 15/06/2026
16444 | 2026 | Q2 | B168 | B168-5 | عابدين عبداللاه اسماعيل | Advance Payment | 2221000 | 2221000 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 16/06/2026
16445 | 2026 | Q3 | B168 | B168-5 | عابدين عبداللاه اسماعيل | Installment | 268000 | 0 | 268000 | Upcoming | Upcoming | مستحق خلال الشهر | 15/07/2026
16446 | 2028 | Q2 | B168 | B168-5 | عابدين عبداللاه اسماعيل | Maintenance Deposit | 279120 | 279120 | 0 | Received | Received | تم التحصيل | 16/06/2028
الإجمالي